| # План-график подготовки к введению ФГОС ООО на 2014-2015 уч.год Пояснительная записка МБОУ «Булатниковская средняя общеобразовательная школа» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Булатниковская средняя общеобразовательная школа» представлена по структуре тремя ступенями общего образования. На первой ступени – 4 класса (1,2,3,4). На 2-ой ступени обучения – 5 классов (5,6,7,8,9). На третьей ступени – 2 класса (10, 11). Всего 8 классов-комплектов. Общее количество обучающихся в 1-11 классах – 74 человека. Педагогический коллектив по уровню профессиональной подготовки способен обеспечить качественное образование учащихся: из 14 педагогов школы имеют высшую категорию 6 человек, первую – 6 человек. Администрацию школы представляют: директор, заместитель по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по научно-методической работе. Школа оснащена компьютерным классом, имеется интерактивное оборудование, мобильный класс. В школе созданы органы государственно-общественного управления: совет школы, родительский комитет, детское самоуправление. В школе осуществляется введение и реализация ФГОС НОО, 1- 4-е классы обучаются по новым стандартам второго поколения. Цели и задачи, стоящие перед ОУ при подготовке к введению ФГОС ООО в ОУ: Цель– создание в образовательном учреждении условий, обеспечивающих соблюдение требования федерального государственного образовательного стандарта общего образования на ступени основного общего обучения в условиях его поэтапного введения Задачи: - обеспечить нормативное основание для введения ФГОС ООО; - обеспечить методическое сопровождение введение и реализации ФГОС ООО - обеспечить организационные условия введения ФГОС ООО - обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС ООО; - создать необходимые материально-технические условия для реализации ФГОС ООО; - обеспечить психологическое сопровождение участников образовательного процесса на этапе внедрения ФГОС. Планируемые результаты: - внесение изменений в существующие нормативно-правовые документы ОУ (устав, должностные инструкции работников), разработка новых, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам (ООП, учебные программы по предметам), - подготовка педагогов образовательного учреждения к введению ФГОС ООО; - приведение материально-технической базы общеобразовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС; - обучение педагогов технологиям, позволяющим реализовать компетентностный подход в образовательном процессе; - получение всеми участниками образовательного процесса своевременной достоверной информации о готовности к введению и реализации ФГОС; - повышение функциональной грамотности выпускников основной школы (рост уровня осознанного чтения, математической грамотности, естественнонаучной грамотности учащихся в соответствии с ФГОС - увеличение численности обучающихся, для которых созданы условия достижения личностных результатов основной образовательной программы во внеурочной деятельности (охват внеурочной деятельностью); - обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего образования. - формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования, деятельности педагогических работников Направление мероприятий; Мероприятия; Планируемые результаты; Сроки реализации; Ответственные (должность). Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО; 1. Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС основного общего образования; План – график введения ФГОС; Сентябрь-ноябрь 2014 г.; Администрация школы. 2. Разработка и корректировка документов, обеспечивающих условия введения ФГОС, нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы взаимодействия ОУ с УДОД для реализации внеурочной деятельности (режим занятий, расписание, приказы и др.).; Документы, обеспечивающие условия введения ФГОС и достижение планируемых результатов; сентябрь – декабрь 2014 г.; Администрация школы. 3. Изучение и использование рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности ОУ в условиях перехода к ФГОС (Устав, локальные акты и др.); Создание нормативно-правового обеспечения деятельности ОУ; Положения о деятельности в условиях введения ФГОС; Сентябрь – декабрь 2014; Администрация школы. 4. Изучение рекомендаций для ОУ по разработке на основе ФГОС основной образовательной программы ООО в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей.; методические рекомендации по разработке основной образовательной программы ОУ ООО в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей.; Май-август 2015 г.; Администрация школы Руководители ШМО. 5. Разработка и утверждение следующих документов: · новая редакция Устава; · решение органа государственно-общественного управления (совета школы, общешкольного родительского комитета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО · приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО; · приказ об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО; · приказ об утверждении основной образовательной программы основного общего образования; · положение о стимулирующей части оплаты труда работников с учетом результатов реализации ФГОС ООО; · должностные инструкции работников ОУ, скорректированные в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками; · утвержденный список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования; · локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса; Разработка и утверждение документов; В течение года; Администрация. 6. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения.; программы внеурочной деятельности образовательного учреждения.; До августа 2015; Зам. директора по ВР. 7. Разработка и утверждение программы воспитания и социализации основной школы; программа воспитания и социализации основной школы; Август – сентябрь 2015; Зам. директора по ВР, рабочая группа, классные руководители. 8. Разработка и утверждение образовательных программ отдельных учебных предметов, курсов; образовательные программы отдельных учебных предметов, курсов; В течение учебного года; Зам. директора по УВР, учителя - предметники. 9. Разработка и утверждение рабочих программ учителей; Рабочие программы учителей 5-х классов; В течение учебного года; Учителя - предметники. 10. Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; В течение учебного года; Зам. директора по ВР, рабочая группа, классные руководители. 11. Изучение нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, информирование коллектива об изменениях.; Изучение документов, информирование коллектива; В течение года; Директор школы. 12. Анализ исполнения документов (п. 5) работниками ОУ: -положение о рабочей программе; -положение о портфолио; -положение о форме и порядке проведения промежуточной аттестации; -должностные инструкции учителей-предметников, администратора, курирующего введение ФГОС, педагога дополнительного образования; -ООП ООО.; Анализ документов; В течение года; Администрация школы. 13. Информирование родителей о ФГОС ООО Выявление запросов родителей на организацию урочной и внеурочной деятельности.; Родительские собрания, заключение договоров с родителями на предоставление образовательных услуг ОУ; Апрель-май 2015; Зам. директора по УВР, классные руководители. 14. Моделирование образовательного плана школы с учётом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся.; Учебный план МБОУ «Булатниковская СОШ» на 2015 – 2016 учебный год; Апрель 2015; Зам. директора по УВР. 15. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе; План методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе; сентябрь 2014; Зам. директора по НМР. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО; 1. Проведение тарификации педагогических работников на 2015-2016 уч.г. с учетом участия в процессе введения ФГОС ООО, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда; Тарификация работников школы; Август-сентябрь 2015; Комиссия по тарификации, комиссия по распределению стимулирующего фонда. 2.Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 5-х классов, заказ учебников.; обеспеченность учебниками обучающихся 5-х классов, заявка; Февраль, март 2015; Зам. директора по УВР, библиотекарь, классные руководители. 3.Проверка обеспеченности учителей 5-х классов методическими и учебными пособиями; обеспеченность учителей 5-х классов методическими и учебными пособиями; март, апрель 2015; Зам. директора УВР. 4. Анализ материально-технической базы ОУ с учетом обеспечения условий введения ФГОС ООО для 5-х классов: · количество и качество компьютерной и множительной техники, · наличие программного обеспечения, · наличие учебной и учебно-методической литературы в учебных кабинетах и в библиотеке; Анализ материально-технической базы ОУ; сентябрь – декабрь 2014 г.; Директор школы. 5. Подготовка к 2015-6учебному году: -инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ООП ФГОС ООО в части будущих 5-х классов; составление проекта сметы и плана закупок на 2014 – 2015 уч. г; Инвентаризация Смета на закупки План закупок; сентябрь – декабрь 2014 г.; Директор школы.. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО; 1. Организация деятельности рабочей группы ОУ по разработке комплексного проекта введения ФГОС ООО в МБОУ «Булатниковская СОШ» в 2015-2016 уч. г., разработка ООП ООО.; Создание рабочей группы, разработка ООП ООО; С ноября 2014; Директор школы. 2. Создание модели организации образовательного процесса в условиях ФГОС ООО, включающей модель организации внеурочной деятельности. Методические семинары, совещания для педагогов школы по вопросам введения ФГОС ООО; Создание модели организации образовательного процесса; ноябрь 2014 декабрь - май 2014-2015 г.; Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, зам. директора по НМР. 3. Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: - заключение договоров с учреждениями; - согласование расписания занятий по внеурочной деятельности; - составление плана взаимодействия с учреждениями на 2015-2016 уч. г.; Заключение договоров; май– июнь 2015; Зам. директора по ВР. 4. Разработка программы психолого-педагогического сопровождения введения и реализации ООП ООО; составление плана взаимодействия с СПС на 2015-2016 уч. г.;; План взаимодействия; август 2015; Зам. директора по УВР. 5. Разработка системы мониторинга образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности;; Разработка системы мониторинга; декабрь 20134; Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР. 6. Разработка плана внутришкольного контроля за подготовкой к введению ФГОС ООО;; план внутришкольного контроля; Сентябрь – октябрь 2014; Администрация школы. 8. Создание плана работы с родителями по вопросам введения ФГОС ООО.; план работы с родителями; октябрь–ноябрь 2014; Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР. 9. Подведение предварительных итогов готовности педколлектива к введению ФГОС ООО в 2015-2016 уч. г.; итоги подготовки к введению ФГОС ООО; апрель-май 2015; Директор школы. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ООО; 1. Анализ укомплектованности ОУ квалифицированными кадрами, в том числе, проведение комплексных мониторинговых исследований: определение уровня готовности педагогов к введению стандарта, оценку имеющегося кадрового потенциала для реализации ФГОС ООО, подбор кадров для реализации образовательных программ внеурочной деятельности.; мониторинговые исследования; в течение года; Директор школы. 2. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2015-2016 уч. г.; штатное расписание; Сентябрь 2015; Директор школы. 3. Обеспечение непрерывного профессионально-личностного развития педагогических работников, повышения квалификации учителей предметников по вопросам введения ФГОС ООО, корректировка перспективного плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО;; План-график повышения квалификации; в течение года; Зам. директора по НМР. 4. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО; диагностика затруднений педагогов; в течение года; Зам. директора по НМР. 5. Организация рабочей группы, деятельность которой связана с введением стандарта; рабочие и творческие группы; в течение года; Зам. директора по УВР. 6. Создание медиатеки: электронные версии учебно-методической литературы в соответствии с перечнем;; Создание медиатеки; в течение года; библиотекарь. 7. Проведение методических совещаний для учителей - предметников в ОУ в течение учебного года по вопросам введения ФГОС ООО; методические совещания; 1 раз в четверть; Зам. директора по НМР. 8. Организация индивидуального и группового консультирования учителей по вопросам введения ФГОС ООО; Консультации учителей; по мере необходимости; Зам. директора по УВР, НМР. 9. Организация участия представителей ОУ в вебинарах и вебинарах-практикумах; вебинары; по плану вебинаров; Зам. директора по УВР. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО; 1. Деятельность ОУ по информированию общественности по вопросам ФГОС: сопровождение раздела «ФГОС ООО» на сайте ОУ. Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о введении ФГОС ООО на сайте ОУ для родительской общественности; информирование общественности по вопросам ФГОС; в течение года; Зам. директора по УВР, учитель информатики. 3. Размещение материалов на школьном сайте: нормативно-правовые документы; расписание кружков и секций; информация о педагогах, работающих по ФГОС ООО; план-график введения ФГОС ООО на 2014-2015 уч. г.; информация о ходе введения плана-графика; Размещение материалов на школьном сайте; В течение года ежемесячное обновление информации; Зам. директора по УВР. 4. Информирование родителей о новых ФГОС. Индивидуальные консультации для родителей будущих пятиклассников, обучающихся по новым ФГОС; Родительские собрания Индивидуальные консультации; В течение 2014 – 2015 уч.года; Зам. директора по УВР учителя – предметники и классные руководитель 4 кл.. 5. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ; сайт ОУ; в течение года; Зам. директора по УВР, учитель информатики. 6. Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС ООО; Анкетирование родителей; апрель-май 2015; Классные руководители. 7. Размещение на сайте публичного доклада ОУ, включающего итоги подготовки к введению ФГОС ООО в 2015-2016 уч. г.; публичный доклад ОУ; сентябрь 2015; Директор школы. |  |
| --- | --- |